昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关2025年呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程经费项目

- 项目名称

呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程经费

- 立项依据

1、昆明市呈贡区人民政府关于对呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程前期工作经费的批复（呈政复〔2021〕118号）；

2、昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发昆明市呈贡区城市管网排查、雨污分流暨溢流污染防控工作实施方案的通知（呈政办笺〔2021〕32号）；

3、关于对呈贡区2021年度城市管网排查、雨污分流及溢流污染防控工作任务进行分解的通知（呈政办笺〔2021〕29号）；

4、关于呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程可行性研究报告的批复（呈发改复〔2021〕53号）；

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区住房和城乡建设局

组织机构代码：11530121015129667E

地址：昆明市呈贡区呈祥街515号惠景园D7栋

联系电话：0871-67475449

法人代表：刘涛

经费来源：财政拨款

单位概况：中共昆明市呈贡区委办公室 昆明市呈贡区人民政府办公室于2019年3月18日印发《昆明市呈贡区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（呈办通〔2019〕20号）文件，设立昆明市呈贡区住房和城乡建设局，为政府工作部门，正科级，下属事业单位4个，分别是昆明市呈贡区防震减灾局、昆明市呈贡区住房保障局（加挂昆明市呈贡区住房制度改革领导小组办公室牌子）、昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站（加挂昆明市呈贡区工程项目招标投标办公室、昆明市呈贡区建设工程消防技术中心牌子）、昆明市呈贡区房产交易中心（加挂昆明市呈贡区房产档案馆牌子）。在职人员编制74人，其中：行政编制15人，事业编制59人。在职实有73人，离退休人员28人。

主要负责辖区内市政道路等基础设施建设的协调管理与推进工作，负责辖区范围内占用、挖掘城市道路施工组织方案审查工作；公租房、廉租房等保障性住房建设与管理，及在建设指挥部统一安排下推进失地农民安置房建设；权限范围内燃气站点核准许可、工程质量注册、建设安全生产备案、建设工程消防管理等行政审批服务项目的审批管理工作；建筑质量、建筑安全生、建筑市场、物业企业、绿色建筑推广、城市燃气安全、商品房交易等行业监管，以及防震减灾和人民防空工作；完成区委区政府赋予的具体项目建设任务。

- 项目基本概况

根据《关于对呈贡区河（湖）长制落实情况现场督查明确工作任务进行立项督查的通知》（呈督通〔2021〕8号）和《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发昆明市呈贡区城市管网排查、雨污分流暨溢流污染防控工作实施方案的通知》（呈政办笺〔2021〕32号）的要求，防止城市防汛内涝、消除黑臭水体，解决原排水系统老化，管道堵塞，汛期排水不畅，雨水倒灌等现象同意区住建局开展呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程工作，由区排水管理中心具体负责实施。

- 项目实施内容

完成建设管段总长4432.41米，其中污水管长3680.41米，雨水管长360米，雨水箱涵长392米。

- 资金安排情况

2025年呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程经费为60万元。

- 项目实施计划

该工作于2021年8月16日取得区政府允许开展的批复，8月23日选取招标代理机构，9月15日选取可研、勘察、设计服务单位，9月16日选取造价、环评、环评监测验收、水保、水保监测验收服务单位，10月22日已召开可研评审会，11月3日已取得可研批复，11月17日已完成环评登记及备案，12月2日召开初设评审会，12月14日取得初设批复，12月21日发布施工招标公告，已于2022年1月13日开标选取施工单位，1月20日公示结束发放施工中标通知书，1月26日召集所有服务单位召开安全廉政会议，2月15日召开老城雨污分流施工协调会，2月17日召开施工图纸会审会议，3月17日签订施工合同，于3月25日完成建筑工程质量注册，3月28日将道路保通方案报市交警五大队审核，并到区城管局办理市容环境渣土外运手续，3月29日报施工安全监督，3月30日完成施工许可意见报件工作，4月1日下发开工令进场施工，每周五召开监理例会。该项目现已完工，已于2022年10月31日完成初步验收，于2023年3月28日完成竣工验收工作。目前已按照各家服务合同约定足额支付工程款。

- 项目实施成效

通过本次专项工作，杜绝了重点路段易积易淹水点淹水现象的发生，有效避免了城市“内涝”，确保汛期市政主干道未发生大面积淹积水，为居民生活出行提供了有力保障。消除黑臭水体，解决原排水系统老化，管道堵塞，汛期排水不畅，雨水倒灌等现象。便于雨水收集利用和集中管理排放，降低水量对污水处理厂的冲击，进一步改善滇池水质，项目效果显著。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2023年-2025年) |  | 完成好呈贡区老城片区雨污分流改造工作，确保2024年12月31日前完成呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程管网建设，2024年建设完成全部工程量，完成建设排水管网4.43千米，2024年完成资金支付。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2024年)目标 |  | 完成好呈贡区老城片区雨污分流改造工作，确保2024年12月31日前完成呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程管网建设，2024年建设完成全部工程量，完成建设排水管网4.43千米，2024年完成资金支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 完成建设市政雨污水管网4.43公里 | >= | 4.43公里 | 公里 | 定量指标 | 实际新建雨污水管网长度/计划新建雨污水管网长度*100（总分上限100分） | 完成建设市政雨污水管网4.43公里 | 《关于对呈贡区2021年度城市管网排查、雨污分流及溢流污染防控工作任务进行分解的通知》 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 遵照《室外排水设计标准》的要求，结合排水现状、规划及实施情况，做到合理施工。 | = | 100% | % | 定性指标 | 满足施工质量标准雨污水管网数量/实际新建数量*100（总分上限100分）达到指标值 | 完成目标100% | 《室外排水设计标准》 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 确保2024年12月31日前完成呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程管网建设，并完成工程款支付。 | <= | 2024年12月31日 | 年-月-日 | 定性指标 | 100-（实际完成时限-计划完成时限）*2 （总分上限100分） | 确保2024年12月31日前完成呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程管网建设 | 《关于对呈贡区2021年度城市管网排查、雨污分流及溢流污染防控工作任务进行分解的通知》 |
|  | 成本指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 经济成本指标 | <= | 600000元 | 元 | 定量指标 | 本年度超出计划成本金额/计划完成成本金额*100（总分上限100分） | 完成呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程款项支付完毕. | 《118号 昆明市呈贡区人民政府关于对呈贡老城片区排水管网雨污分流综合整治工程前期工作经费的批复》、《老城雨污分流可研批复》 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 社会效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 改善城市人居环境 | >= | 90% | % | 定性指标 | 实际服务对象满意度/计划服务对象满意度*100（总分上限100分） | 防止城市汛期内涝，消除黑臭水体，解决管网堵塞、排水不畅等问题，提升城市管理水平，有效改善了人居环境。居民人居环境满意度90%以上 | 《118号 昆明市呈贡区人民政府关于对呈贡老城片区排水管网雨污分流综合整治工程前期工作经费的批复》、《老城雨污分流可研批复》 |
|  | 生态效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 保护城市生态环境 | = | 0次 | 次 | 定量指标 | 100-本年度老城内涝事件次数*10（总分上限100分） | 完善老城片区雨污分流系统，使之便于雨水收集、利用和集中管理，杜绝污水外溢污染城市环境。本年度呈贡老城内涝事件控制在0次。 | 《118号 昆明市呈贡区人民政府关于对呈贡老城片区排水管网雨污分流综合整治工程前期工作经费的批复》、《老城雨污分流可研批复》 |
|  | 可持续影响指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 持续改善城市人居环境 | >= | 90% | % | 定性指标 | 实际完好率/计划完好率*100（总分上限100分） | 持续推进老城片区雨污分流改造工作，确保排水系统正常运转，改善城市环境，提升居民满足感和幸福感。居民满意度达90%以上。 | 《118号 昆明市呈贡区人民政府关于对呈贡老城片区排水管网雨污分流综合整治工程前期工作经费的批复》、《老城雨污分流可研批复》 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 周边居民满意度调查 | >= | 90% | % | 定量指标 | 实际服务对象满意度/计划服务对象满意度*100（总分上限100分） | 满意度90%以上 | 《118号 昆明市呈贡区人民政府关于对呈贡老城片区排水管网雨污分流综合整治工程前期工作经费的批复》、《老城雨污分流可研批复》 |