呈贡区卫生健康局2025年从业人员健康体检

（健康证办理）资金项目

- 项目名称

从业人员健康体检（健康证办理）资金。

- 立项依据

根据《昆明市预防性健康体检（健康证办理）工作方案（试行）》第十一条经费保障：按照财政部、国家发改委文件要求，2017年4月1日起，食品、公共场所等从业人员预防性健康体检成本补助资金由同级财政承担。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区卫生健康局

组织机构代码：11530121MB1584597T

地址：昆明市呈贡区乌龙街道呈祥街515号惠景园D8栋13楼

联系电话：0871-67471806

法人代表：李争容

经费来源：2025年区级财政预算

单位概况：昆明市呈贡区卫生健康局于2019年3月正式挂牌成立，内设5个科室，行政编制17人。主要负责卫生健康事业规划管理、基层卫生、公共卫生、医政医管、人口监测与家庭发展等工作。

- 项目基本概况

贯彻落实省委、《昆明市预防性健康体检（健康证办理）工作方案（试行）》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》、《公共场所卫生管理条例》、《艾滋病防治条例》、《性病防治管理办法》、《公共场所从业人员“五病”调离制度》、《生活用水卫生监督管理办法》等文件要求，食品、饮用水生产经营人员、公共场所直接为顾客服务的人员，在从业前、从业期间要进行健康检查（健康证办理）。

- 项目实施内容

为最大限度方便从业人员，提升健康证办理可及性，全面推进健康证办理扩点提质工作，对餐饮服务行业、公共服务行业从业人员进行预防性健康检查。具体做好全区健康证办理工作的组织协调、监督管理、制定工作方案，定期召开工作会议，组织专业技术人员对社区健康证办理工作开展督导，及时了解工作实施情况，以此创造良好的食品和公共场所卫生条件，减少疾病通过餐饮、公共服务行业对社会人群带来的健康危害，预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康。

- 资金安排情况

经费272.1420万元，成本65元/人，根据斗南街道社区卫生服务中心、吴家营街道社区卫生服务中心、乌龙街道社区卫生服务中心、洛龙街道社区卫生服务中心、龙城街道社区卫生服务中心实际开展工作情况进行下拨。

- 项目实施计划

1、做好从业人员预防性健康体检工作的指导，并对预防性体检定点医疗机构工作开展情况进行质控，重点做好实验室的管理。

2、2025年5月和12月对辖区内从事预防性健康检查机构的健康检查程序、项目、检查方法、检查检验设备、健康检查医师资质、各项管理制度落实情况开展监督检查。

3、2025年12月低完成呈贡区街道社区卫生服务中心预防性从业人员健康体检和健康证办理工作，覆盖率达100%。

- 项目实施成效

严格《昆明市预防性健康体检（健康证办理）工作方案（试行）》，对符合条件的从业人员100%开展健康体检（健康证办理）工作，以此创造良好的食品和公共场所卫生条件，减少疾病通过餐饮、公共服务行业对社会人群带来的健康危害，预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康。

- 项目绩效目标表

| 项目目标 | 总体目标(2025年-2027年) |  | 对餐饮服务行业、公共服务行业从业人员进行预防性健康检查，发现患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动期肺结核、化脓性、渗出性或接触性皮肤病等不适合从事该行业的人员立即调离直接为顾客服务的工作，治愈后方可恢复从事原工作。以此创造良好的食品和公共场所卫生条件，减少疾病通过餐饮、公共服务行业对社会人群带来的健康危害，预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算年度(2025年)目标 |  | 对餐饮服务行业、公共服务行业从业人员进行预防性健康检查，对不适合从事该行业的人员需治愈后方可恢复从事原工作，减少疾病通过餐饮、公共服务行业对社会人群带来的健康危害，预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 从业人员健康体检（健康证办理）人数 | ≥ | 46152 | 人 | 定量 | 5分，根据医疗机构开展从业人员健康体检的实际情况进行拨付，对应拨付人员不拨付工作经费1人扣0.2分，扣完为止。 | 从业人员健康体检（健康证办理） |
|  | 质量指标 | 对符合从业人员预防性健康体检范围的人员开展健康体检率 | ≥ | 100 | % | 定量 | 3分，每下降1%扣0.2分 | 对符合从业人员预防性健康体检范围的人员开展健康体检 |
|  |  | 体检中发现的传染病患者开展处置率 | ≥ | 100 | % | 定量 | 3分，每下降1%扣0.2分 | 体检中发现的传染病患者开展处置 |
|  |  | 体检数据信息保密 | ≥ | 100 | % | 定性 | 3分，每下降1%扣0.2分 | 体检数据信息保密 |
|  | 社会效益指标 | 减少疾病通过餐饮、公共服务行业对社会人群带来的健康危害，预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康 | ≥ | 100 | % | 定性 | 3分，每下降1%扣0.2分 | 减少疾病通过餐饮、公共服务行业对社会人群带来的健康危害，预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康 |
|  | 可持续效益指标 | 创造良好的食品和公共场所卫生条件 | ≥ | 长期 | 无 | 定性 | 3分，未逐年提高良好的卫生条件不得分 | 创造良好的食品和公共场所卫生条件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参检群众满意度 | ≥ | 85 | % | 定量 | 3分，每下降1%扣0.2分 | 参检群众满意度 |