呈贡区卫生健康局2025年第五轮全国艾滋病综合防治示范区工作经费项目

- 项目名称

第五轮全国艾滋病综合防治示范区工作经费。

- 立项依据

（一）《昆明市防治艾滋病局关于启动昆明市第五轮全国艾滋病综合防治示范区项目工作的通知》，各地根据实际工作需要进行相应配套。

（二）《国务院防治艾滋病工作委员会办公室关于开展艾滋病防治质量年活动的通知》（国艾办函【2023】1号），各地政府要保障艾滋病防治经费投入。

（三）《云南省卫生健康委办公室关于印发云南省重点人群梅毒和丙型肝炎检测及治疗实施方案（试行）的通知》，对达到民政救助标准的经济困难人员及重点人群，给予丙肝病毒核酸检测（包括必要的基因型检测）等费用的适当减免。

（四）《关于印发云南省消除丙型肝炎公共卫生危害行动方案（2021-2030年）的通知》（云卫防艾发【2022】1号）减轻患者治疗经济负担。卫生健康、财政、民政等部门要引导和支持社会组织开展工作，加强经费、技术支持和监督管理。

（五）《昆明市呈贡区防治艾滋病工作委员会关于印发<呈贡区第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025年）>的通知》（呈防艾发【2022】1号）发挥社会组织作用。政府通过购买服务等方式，鼓励、支持社会组织参与。落实防治艾滋病工作人员津贴政策、艾滋病职业暴露人员保障政策。区财政局要配合主管部门进一步管好用好艾滋病防治专项资金，提高资金使用效益，根据实际，做好艾滋病防治所需经费保障工作。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区卫生健康局

组织机构代码：11530121MB1584597T

地址：昆明市呈贡区乌龙街道呈祥街515号惠景园D8栋13楼

联系电话：0871-67478506

法人代表：李争容

经费来源：2025年区级财政预算资金

单位概况：昆明市呈贡区卫生健康局于2019年3月正式挂牌成立，内设5个科室，行政编制17人。主要负责卫生健康事业规划管理、基层卫生、公共卫生、医政医管、人口监测与家庭发展等工作。

- 四、项目基本概况

根据《国务院防治艾滋病工作委员会办公室关于启动第五轮全国艾滋病综合防治示范区工作的通知》要求，自2023年启动第五轮艾滋病综合防治示范区工作，工作周期为3年（2023-2025年），在项目周期内，将以艾滋病疫情严重、传播风险较高地区为重点，强化重点地区、重点人群和重点环节，坚持综合防治、精准施策、创新医防协同和医防融合，以遏制艾滋病性传播为主攻方向，推进消除母婴传播，多病同防，高质量开展艾滋病防治工作，探索创新防治策略，将艾滋病疫情持续控制在低流行水平。

- 五、项目实施内容

- 围绕防治难题创新防治策略、探索工作模式、理顺工作机制。

- 充分发挥部门工作优势，促进联防联控、强化部门协同工作。

- 做好全区艾滋病防治工作的组织协调、制定工作方案，定期召开工作会议，组织专业技术人员对全区艾滋病综合防治工作开展督导，及时了解工作实施情况，落实监测检测、行为干预、VCT/PITC、母婴阻断、抗病毒治疗、感染者管理、针具交换等各项工作。

- 六、资金安排情况

经费1010227元。呈贡区卫生健康局机关828227元：其中，宣传工作经费24060元，“一站式服务”工作经费5000元，感染者治疗工作经费44960元，高校新生艾滋病、梅毒检测工作经费291000元，扩大检测工作经费426207元，消除HIV、梅毒、乙肝母婴传播专项经费37000元。呈贡区疾病预防控制中心艾滋病扩大检测试剂购置165000元。呈贡区卫生健康局卫生监督执法局推套防艾工作经费17000元，用于“五小”行业公共场所艾滋病宣传。

- 七、项目实施计划

1、市级召开工作年会后，召开全区工作年会。

2、2025年4月制定工作计划，2026年1月形成2025工作总结。

3、每季度针对辖区医疗机构艾滋病、性病、梅毒、丙肝防治工作开展工作督导。

4、每月≥4次电视台播放艾滋病防治宣传。

5、2025年全年，每个平台推送防艾宣教信息≥8条，通过“呈贡发布”官方微博、微信、抖音，以及各成员单位微信、微博公众号推送艾滋病防治宣传教育信息。

6、继续推进防艾宣传进校园活动，开展防艾讲座、发放防艾宣传用品。

7、继续推进防艾宣传进社区、进企业、进医院、进家庭，各成员单位充分利用艾滋病、性病科普宣传素材，结合通俗易懂的宣传，扩大宣传的广度和深度。

8、2025年全年，学校落实防艾工作，学校每年开展≥1次初中及以上学生入学教育；初中及以上学校开展艾滋病防治健康教育学校100%。

9、2025年12月，举办“12.1”世界艾滋病日集中宣传活动，制作宣传布标、宣传展板、宣传品。

10、对公安抓获的重点人群100%检测，检测发现的感染者100%进行重点管理，对符合治疗条件的感染者100%进行治疗，涉嫌故意传播艾滋病案件100%立案侦查。

11、在“知情不拒绝”原则下，医院妇科、皮肤性病科、泌尿科、感染科、男性科、肛肠科、针灸科等科室门诊病人“逢血必检”检测；体检科室将HIV检测项目纳入常规体检项目服务包中，主动为体检对象提供HIV检测咨询服务；结合基本公共卫生服务项目开展艾滋病、梅毒、丙肝检测工作；驻呈各高校在校教职员工和在校大学生艾滋病咨询检测工作；建有快检点的社区卫生服务站、卫生室开展HIV检测。

12、推广检测治疗“一站式”服务，提高性病和丙肝的规范治疗率，减少艾滋病人确证检测和治疗的脱失。

13、开展感染者互助小组活动，提高患者依从性，减少治疗点脱失。

14、开展HIV/AIDS、高危人群、重点人群溯源调查和动员接触者HIV抗体检测，高危人群综合干预措施覆盖率达90%以上、高危人群安全套使用率达90%以上，社会组织开展暴露前后预防性用药咨询转介服务

15、全面落实将艾滋病抗病毒治疗纳入门诊特殊慢病管理的相关要求，落实“四免一关怀”政策，将符合条件的生活困难者100%纳入最低生活保障范围。

16、委托社会组织开展MSM人群、FSW人群监测，做好社会组织监管工作。

17、全面推进艾滋病绿色通道治疗转介服务，提高随访质量，做好随访等综合干预服务，规范诊疗，提高治疗效果，送医上门，送药上门”,对各种原因“不方便、没时间”进行抗病毒治疗的感染者，医务人员亲自上门采血、送药；对行动不便的感染者，救护车上门接送至抗病毒治疗点；对在外地的感染者提供邮寄药服务。

18、严格遵循信息保密原则，在工作开展过程中层层签订保密协议，避免艾滋病感染者/病人信息泄露。

- 八、项目实施成效

完善艾滋病防治工作机制，高质量开展宣传教育、综合干预、检测筛查、治疗关怀，增强公众防治意识，提高预防服务有效性，促进早检测早发现，提升抗病毒治疗效果，确保诊断发现并知晓自身感染状况的感染者和病人比例达95%以上，感染者和病人接受抗病毒治疗比例达95%以上，接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率达95%以上，艾滋病母婴传播率持续控制在2%以下。

- 九、项目绩效目标表

| 项目目标 | 总体目标(2025年-2027年) |  | 艾滋病感染者发现率、治疗率、治疗有效率分别达93.1%、93.6%、95%，母婴传播率继续控制在2%以下，保持无经输血传播状态。圆满完成第五轮全国艾滋病综合防治示范区既定工作目标。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算年度(2025年)目标 |  | 通过开展呈贡区第五轮防治艾滋病示范区工作， 探索符合当地实际的艾滋病综合防治机制,阻止艾滋病进一步传播。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 艾滋病抗体检测人数 | >= | 183000 | 人 | 定量指标 | 8分，医疗机构及高校完成艾滋病抗体检测任务数，但未下拨经费1人扣0.2分，扣完为止 | 艾滋病抗体检测人数 | 昆明市防治艾滋病工作委员会关于印发《昆明市进一步扩大艾滋病检测覆盖面实施方案》通知 ；《呈贡区第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025）》的通知；政府目标责任书；呈贡区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作技术实施方案（2020年版）；《昆明市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发昆明市2024年艾滋病防治工作要点通知》 |
|  |  | 孕前HIV抗体检测人数 | >= | 3986 | 人 | 定量指标 | 8分，每下降1%扣0.2分 | 孕前HIV抗体检测人数 | 昆明市防治艾滋病工作委员会关于印发《昆明市进一步扩大艾滋病检测覆盖面实施方案》通知 ；《呈贡区第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025）》的通知；政府目标责任书；呈贡区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作技术实施方案（2020年版）；《昆明市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发昆明市2024年艾滋病防治工作要点通知》 |
|  |  | 孕前梅毒抗体检测人数 | >= | 3986 | 人 | 定量指标 | 8分，每下降1%扣0.2分 | 孕前梅毒抗体检测人数 | 昆明市防治艾滋病工作委员会关于印发《昆明市进一步扩大艾滋病检测覆盖面实施方案》通知 ；《呈贡区第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025）》的通知；政府目标责任书；呈贡区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作技术实施方案（2020年版）；《昆明市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发昆明市2024年艾滋病防治工作要点通知》 |
|  |  | 孕前乙肝表面抗原检测人数 | >= | 3986 | 人 | 定量指标 | 8分，每下降1%扣0.2分 | 孕前乙肝表面抗原检测人数 | 昆明市防治艾滋病工作委员会关于印发《昆明市进一步扩大艾滋病检测覆盖面实施方案》通知 ；《呈贡区第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025）》的通知；政府目标责任书；呈贡区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作技术实施方案（2020年版）；《昆明市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发昆明市2024年艾滋病防治工作要点通知》 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 艾滋病免费抗病毒治疗率 | >= | 93.6 | % | 定量指标 | 5分，每下降1%扣0.2分 | 艾滋病免费抗病毒治疗率 | 昆明市防治艾滋病工作委员会关于印发《昆明市进一步扩大艾滋病检测覆盖面实施方案》通知 ；《呈贡区第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025）》的通知；政府目标责任书；呈贡区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作技术实施方案（2020年版）；《昆明市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发昆明市2024年艾滋病防治工作要点通知》 |
|  |  | 艾滋病免费抗病毒治疗有效率率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 5分，每下降1%扣0.2分 | 艾滋病免费抗病毒治疗有效率率 | 昆明市防治艾滋病工作委员会关于印发《昆明市进一步扩大艾滋病检测覆盖面实施方案》通知 ；《呈贡区第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025）》的通知；政府目标责任书；呈贡区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作技术实施方案（2020年版）；《昆明市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发昆明市2024年艾滋病防治工作要点通知》 |
|  |  | 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例 | >= | 90 | % | 定量指标 | 4分，每下降1%扣0.2分 | 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例 | 昆明市防治艾滋病工作委员会关于印发《昆明市进一步扩大艾滋病检测覆盖面实施方案》通知 ；《呈贡区第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025）》的通知；政府目标责任书；呈贡区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作技术实施方案（2020年版）；《昆明市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发昆明市2024年艾滋病防治工作要点通知》 |
|  |  | 婚前保健人群艾滋病、梅毒检测率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 8分，每下降1%扣0.2分 | 婚前保健人群艾滋病、梅毒检测率 | 昆明市防治艾滋病工作委员会关于印发《昆明市进一步扩大艾滋病检测覆盖面实施方案》通知 ；《呈贡区第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025）》的通知；政府目标责任书；呈贡区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作技术实施方案（2020年版）；《昆明市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发昆明市2024年艾滋病防治工作要点通知》 |
|  |  | 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测 | >= | 95 | % | 定量指标 | 6分，每下降1%扣0.2分 | 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测 | 昆明市防治艾滋病工作委员会关于印发《昆明市进一步扩大艾滋病检测覆盖面实施方案》通知 ；《呈贡区第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025）》的通知；政府目标责任书；呈贡区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作技术实施方案（2020年版）；《昆明市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发昆明市2024年艾滋病防治工作要点通知》 |
|  |  | 孕期检测率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 5分，每下降1%扣0.2分 | 孕期检测率 | 昆明市防治艾滋病工作委员会关于印发《昆明市进一步扩大艾滋病检测覆盖面实施方案》通知 ；《呈贡区第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025）》的通知；政府目标责任书；呈贡区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作技术实施方案（2020年版）；《昆明市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发昆明市2024年艾滋病防治工作要点通知》 |
|  |  | 孕早期检测率 | >= | 85 | % | 定量指标 | 5分，每下降1%扣0.2分 | 孕早期检测率 | 昆明市防治艾滋病工作委员会关于印发《昆明市进一步扩大艾滋病检测覆盖面实施方案》通知 ；《呈贡区第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025）》的通知；政府目标责任书；呈贡区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作技术实施方案（2020年版）；《昆明市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发昆明市2024年艾滋病防治工作要点通知》 |
|  |  | 母婴传播率 | <= | 2 | % | 定量指标 | 3分，每下降1%扣0.2分 | 母婴传播率 | 昆明市防治艾滋病工作委员会关于印发《昆明市进一步扩大艾滋病检测覆盖面实施方案》通知 ；《呈贡区第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025）》的通知；政府目标责任书；呈贡区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作技术实施方案（2020年版）；《昆明市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发昆明市2024年艾滋病防治工作要点通知》 |
|  |  | MSM人群检测完成比例 | >= | 完成市级下达任务数 | 人 | 定量指标 | 3分，未完成1人扣1分，扣完为止 | MSM人群检测完成比例 | 昆明市防治艾滋病工作委员会关于印发《昆明市进一步扩大艾滋病检测覆盖面实施方案》通知 ；《呈贡区第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025）》的通知；政府目标责任书；呈贡区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作技术实施方案（2020年版）；《昆明市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发昆明市2024年艾滋病防治工作要点通知》 |
|  |  | FSW人群完成比例 | >= | 完成市级下达任务数 | 人 | 定量指标 | 3分，未完成1人扣1分，扣完为止 | FSW人群完成比例 | 昆明市防治艾滋病工作委员会关于印发《昆明市进一步扩大艾滋病检测覆盖面实施方案》通知 ；《呈贡区第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025）》的通知；政府目标责任书；呈贡区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作技术实施方案（2020年版）；《昆明市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发昆明市2024年艾滋病防治工作要点通知》 |
|  |  | 新报告感染者成功转介率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 3分，每下降1%扣0.2分 | 新报告感染者成功转介率 | 昆明市防治艾滋病工作委员会关于印发《昆明市进一步扩大艾滋病检测覆盖面实施方案》通知 ；《呈贡区第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025）》的通知；政府目标责任书；呈贡区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作技术实施方案（2020年版）；《昆明市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发昆明市2024年艾滋病防治工作要点通知》 |
|  |  | 既往感染者成功转介率 | >= | 45 | % | 定量指标 | 3分，每下降1%扣0.2分 | 既往感染者成功转介率 | 昆明市防治艾滋病工作委员会关于印发《昆明市进一步扩大艾滋病检测覆盖面实施方案》通知 ；《呈贡区第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025）》的通知；政府目标责任书；呈贡区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作技术实施方案（2020年版）；《昆明市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发昆明市2024年艾滋病防治工作要点通知》 |
|  |  | 新报告溯源占当年新报告人数比例 | >= | 80 | % | 定量指标 | 3分，每下降1%扣0.2分 | 新报告溯源占当年新报告人数比例 | 昆明市防治艾滋病工作委员会关于印发《昆明市进一步扩大艾滋病检测覆盖面实施方案》通知 ；《呈贡区第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025）》的通知；政府目标责任书；呈贡区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作技术实施方案（2020年版）；《昆明市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发昆明市2024年艾滋病防治工作要点通知》 |
|  |  | 无经输血传播 | <= | 0 | % | 定量指标 | 4分，每下降1%扣0.2分 | 无经输血传播 | 昆明市防治艾滋病工作委员会关于印发《昆明市进一步扩大艾滋病检测覆盖面实施方案》通知 ；《呈贡区第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025）》的通知；政府目标责任书；呈贡区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作技术实施方案（2020年版）；《昆明市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发昆明市2024年艾滋病防治工作要点通知》 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 可持续影响指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 艾滋病传播态势得到控制 | = | 长期 |  | 定性指标 | 4分，传播率未逐年下降不得分 | 艾滋病传播态势得到控制 | 昆明市防治艾滋病工作委员会关于印发《昆明市进一步扩大艾滋病检测覆盖面实施方案》通知 ；《呈贡区第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025）》的通知；政府目标责任书；呈贡区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作技术实施方案（2020年版）；《昆明市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发昆明市2024年艾滋病防治工作要点通知》 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 群众满意度 | >= | 85 | % | 定量指标 | 4分，每下降1%扣0.2分 | 群众满意度 | 昆明市防治艾滋病工作委员会关于印发《昆明市进一步扩大艾滋病检测覆盖面实施方案》通知 ；《呈贡区第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025）》的通知；政府目标责任书；呈贡区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作技术实施方案（2020年版）；《昆明市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发昆明市2024年艾滋病防治工作要点通知》 |