中共昆明市呈贡区委办公室2025年区级部分单位

档案规范化管理统筹经费

- 一、项目名称

- 区级部分单位档案规范化管理统筹经费。

- 二、立项依据

- 中共昆明市呈贡区委办公室昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发《呈贡区2024—2026年档案规范化管理统筹工作方案》的通知（呈办通〔2024〕38号）。

- 三、项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区档案馆

组织机构代码：12530121431490128K（统一社会信用代码）

地址：昆明市呈贡区龙城街道文体活动中心

联系电话：0871-67479997

法人代表：李艳芬

经费来源：财政全额拨款

- 单位概况：昆明市呈贡区档案馆为中共昆明市呈贡区委办公室下属公益一类事业单位。主要负责贯彻执行《中华人民共和国档案法》等法律法规以及党和国家有关档案馆工作的标准和规范，集中统一管理全区重要档案、资料；负责接收、收集、整理、鉴定、保管、统计本行政区域内所形成的对国家和社会有保存价值的档案；负责馆藏档案、资料规范化整理、科学化管理和安全保管，推进档案馆信息化建设；对馆藏破损档案进行修复和复制，保护和抢救国家珍贵档案；负责馆藏档案划控使用范围，并依法向社会开放；负责馆藏档案、资料提供利用服务，组织开发档案信息资源；利用档案、资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

- 四、项目基本概况

- 为加强全区档案规范化管理，提升档案规范化水平，我区将把部分区级预算部门档案整理及数字化工作纳入全区统筹。

- 五、项目实施内容

- 坚持统一筹划、分步实施、逐步规范的原则，2024年开始实施并逐步规范，2026年实现全区全覆盖。将档案整理常态化和标准化，减少管理中的随意性和主观性，进一步规范全区档案管理工作，确保档案的完整与安全，实现档案资源的共享，更好地为全区各项工作服务。

- 六、资金安排情况

- 2025年安排区级财政资金290万元。

- 项目实施计划

- 坚持统一筹划、分步实施、逐步规范的原则，2024年开始实施并逐步规范，2026年实现全区全覆盖。将档案整理常态化和标准化，减少管理中的随意性和主观性，进一步规范全区档案管理工作，确保档案的完整与安全，实现档案资源的共享，更好地为全区各项工作服务。

- 八、项目实施成效

- 确保档案的完整与安全，实现档案资源的共享，更好地为全区各项工作服务。

- 九、项目绩效目标表

| 项目目标 |  | 总体目标(2025年-2027年) |  |  | 为加强全区档案规范化管理，提升档案规范化水平，我区将把部分区级预算部门档案整理及数字化工作纳入全区统筹。为确保档案规范化管理工作顺利进行。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预算年度(2025年)目标 |  |  | 对全区46家区级单位和10个社区进行2025年档案规范化管理工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 数量指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  |  | 整理46家区级部门和10个社区档案 | >= | 375000 | 件 | 001 | 每少完成1件，扣0.1分。 | 完成档案整理375000件及以上。 | 根据工作实际。 |
|  | 质量指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  |  | 高质量完成整理归档工作 | >= | 98 | % | 002 | 每一个差评扣0.1分。 | 档案整理好评率达到98%及以上。 | 根据工作实际。 |
|  | 时效指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  |  | 按时完成档案整理工作 | >= | 98 | % | 002 | 未按时完成，每超时1天，扣0.1分。 | 在2024年12月31日前全部完成。 | 根据工作实际。 |
| 效益指标 |  |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 社会效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  |  | 保证档案完整 | >= | 98 | % | 002 | 每缺失1件档案，扣0.1分。 | 确保档案整理期间档案完整。 | 根据工作实际。 |
| 满意度指标 |  |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  |  | 各单位满意度 | >= | 99 | % | 002 | 每一个不满意，扣0.1分。 | 各单位满意度为99。 | 根据工作实际。 |