昆明市呈贡区自然资源局

2025年“呈贡区控制性详细规划评估及编制服务经费”预算项目

一、项目名称

呈贡区控制性详细规划评估及编制服务经费

二、立项依据

根据云南省自然资源厅《关于开展原控制性详细规划评估并报送编制计划工作的通知》（云自然资便笺﹝2024﹞1号）、昆明市人民政府办公室《关于全面开展控制性详细规划评估并报送编制工作的通知》工作安排，经报请呈贡区第四届人民政府第86次常务会审议同意。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区自然资源局

组织机构代码：11530121MB1D981364

地址：昆明市呈贡区春融西路732号昆明市呈贡区新区管委会

联系电话：0871-67479703

法人代表：江华

经费来源：一般公共预算

单位概况：负责宣传、贯彻执行自然资源管理工作的方针、政策及法律、法规。履行全区土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产管理职责和国土空间用途管制职责。开展自然资源调查监测评价、辖区内自然资源统一确权登记。负责自然资源资产有偿使用及合理开发利用工作。建立国土空间规划体系并监督实施，推进辖区内各行业专项规划及国土空间的统筹协调和审核工作。统筹国土空间生态修复。牵头拟定并实施耕地保护政策，落实耕地保护制度。管理地质勘查行业、测绘地理信息和地质工作。落实地质灾害防灾减灾规划要求。负责陆生野生动植物资源监督管理。推进林业和草原改革和产业发展工作。贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策。负责林木采伐、运输、加工（经营）的监督管理。指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，建立资源库。管理林木种苗、草种生产经营行为。推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。负责自然资源领域人才队伍建设。

四、项目基本概况

控规评估及编制工作具体包含一是衔接国土空间规划中调整的城镇开发边界、城市四线、单元传导要素等内容，结合新的传导要求优化用地布局方案；二是就完善后的详细规划单元评估及编制初步成果开展区级相关部门的征求意见；三是严格按照省、市关于详细规划编制工作要求，落实详细规划评估及编制报批的各项工作，逐步开展规划成果专家会、区规土委会审查等相关工作。

五、项目实施内容

控规评估及编制工作具体包含一是衔接国土空间规划中调整的城镇开发边界、城市四线、单元传导要素等内容，结合新的传导要求优化用地布局方案；二是就完善后的详细规划单元评估及编制初步成果开展区级相关部门的征求意见；三是严格按照省、市关于详细规划编制工作要求，落实详细规划评估及编制报批的各项工作，逐步开展规划成果专家会、区规土委会审查等相关工作。

六、资金安排情况

财政年初预算批复资金1398000元。

七、项目实施计划

基于省级、市级对于新一轮详细规划编制工作的相关要求，以及结合当前呈贡区控规实施与编制过程中存在问题的实际，目前呈贡区控规评估成果及斗南02单元规划编制成果已通过区人民政府研究专题会、专家评审会。按照急用先行的原则，下一步项目计划于2025年6月底前完成呈贡区17个城镇单元的详细规划评估及斗南02单元编制成果的报批、公示、入库等相关工作；2025年12月底前，完成剩余16个详规单元的规划编制工作，并按照相关会议、审查会等相关修改意见完善；2026年6月底前，完成规划成果的报批、公示、入库等相关工作。

- 项目实施成效

一是为呈贡区17个城镇详细规划单元下一步控规修编工作提供了必要性依据与优化内容，基于控规评估的结论，因部分城中村保留、部分用地高度控制不满足机场净空要求、各单元人口规模与国空总规传导不匹配等因素，明确了17个单元的开展控规修编工作的依据，并提出了各个单元的重点完善内容；二是为部分项目的编制、落地实施提供了支撑，基于控规评估及单元编制的成果，为《斗南花卉小镇重点区域城市设计及示范项目概念性方案》、《呈贡区吴家营村片区城中村改造项目控制性详细规划修改方案》、《呈贡三台山及周边区域历史地段整体提升规划》、水龙沟改线方案等工作提出了合理性、科学性的优化意见，促进了项目的编制与实施。

九、项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2025年-2027年) |  | 根据云南省自然资源厅《关于开展原控制性详细规划评估并报送编制计划工作的通知》（云自然资便笺﹝2024﹞1号）、昆明市人民政府办公室《关于全面开展控制性详细规划评估并报送编制工作的通知》工作安排，经报请呈贡区第四届人民政府第86次常务会审议同意。开展原控规评估、论证、维护、修编工作。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2025年)目标 |  | 根据云南省自然资源厅《关于开展原控制性详细规划评估并报送编制计划工作的通知》（云自然资便笺﹝2024﹞1号）、昆明市人民政府办公室《关于全面开展控制性详细规划评估并报送编制工作的通知》工作安排，经报请呈贡区第四届人民政府第86次常务会审议同意。开展原控规评估、论证、维护、修编工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 符合国家和省相关技术标准规范和文件要求 | = | 100 | % | 001 | 达到效果满分，未达到效果不得分 | 启动新一轮城镇边界内详细规划梳理，针对原控制下详细规划与目前“三区三线”划定成果冲突、不符合国家和省相关技术标准规范和文件要求、与九大高原湖泊“两线三区”管控要求矛盾等突出问题，开展原控制详细规划评估、论证、维护、修编。同时，充分发挥详细规划层面城市设计作用，改进规划方法、提高规划水平，同步开展城市设计工作，将城市设计内容纳入详细规划。 | 《云南省自然资源厅关于加快推进国土空间规划编制工作的通知》（云自然资空规〔2022〕602） |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 完成时间 | = | 2025 | 年 | 002 | 2024年前完成满分，反之不得分 | 完成时间 | 部门年度工作总结及相关考核情况 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 社会效益 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 国土空间 | = | 合理利用 | % | 001 | 达到效果满分，未达到效果不得分 | 合理利用国土空间 | 部门年度工作总结及相关考核情况 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 服务对象满意度 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 002 | ① 满意度≥90%，得满分；② 满意度介于60%（含）至90%（不含）之间，满意度×指标分值；之间，满意度×指标分值；③ 满意度＜60%，不得分。 | 反映部门（单位）人员的原控规评估、论证、维护、修编满意程度。 | 部门年度工作总结及相关考核情况 |