2018年云南—华为软件产业峰会项目

2019年支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

### 1.项目内容

经云南省人民政府批准，2018年12月19日至21日在昆明召开云南华为软件产业峰会，邀请来自全国各地党政机关领导、软件产业领域的专家学者、行业精英和企业代表参加云南华为软件产业峰会。围绕“云智软件，众享未来”的主题，在软件开发、人才培养、软件服务、互联网创新、物联网平台建设等专项领域进行广泛交流，就把握数字经济时代软件产业发展脉搏，提升区域软件产业的整体竞争力进行深入研讨。

峰会中，昆明市将针对华为合作伙伴召开专场招商推介会，云南省工业和信息化厅将发布《云南省软件产业发展行动纲要》，华为公司发布云南省软件产业合作倡议书，昆明市人民政府（以下简称“市政府”）与华为公司签署深化合作框架协议并发布支持政策。

### 2.项目补贴政策

为确保峰会各项工作顺利进行，市级财政安排资金458万元以补助方式下达呈贡区财政，用于峰会筹备工作，由园区管委会按相关规定具体负责开支，不足部分由呈贡区统筹解决。

- 项目绩效目标。

于2018年12月19日至21日在昆明召开云南华为软件产业峰会，并邀请来自全国各地党政机关领导、软件产业领域的专家学者、行业精英和企业代表参加云南华为软件产业峰会。举行“云智软件，众享未来”主题论坛和5G分论坛交流活动，与29家企业签订框架合作协议，完成企业参展，确保峰会顺利召开。

- 二、项目单位绩效报告情况。

该项目实施单位为云南云上云大数据产业发展有限公司，已按要求按时向我单位报送绩效自评报告和绩效自评指标评分表。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

完善专项资金的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，我单位建立了完整、科学合理的评价指标体系：既有包含预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益及经济效益的共性指标，也有适用于本单位具体项目的个性指标。采用的绩效评价方法为现场核查、实地走访、问询等方式，进行实地考评。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

按照绩效自评工作要求，组成以分管财务副主任为组长，各部办负责人为成员的绩效评价工作小组，同时聘请了第三方中介机构群兴会计师事务所，根据各项目具体情况制定了项目支出绩效评价实施方案。

- 2.组织实施

采用核查法核查2019年财政预算批复执行及项目支出情况，着重核查了重点项目管理、内部控制建设管理情况，对园区各内设机构及项目实施单位，根据各自职能职责和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

- 3.分析评价

- 对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告及评分表。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金使用情况

- 我单位已及时足额拨付了该项目资金458万元至云南云上云大数据产业发展有限公司，无滞留、挤占、挪用等违法乱纪情况，资金到位率100%。

（二）项目资金管理情况

云南云上云大数据产业发展有限公司专款专用于2018年云南—华为软件产业峰会项目，对该项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过集体决策审批。该项目实施过程中，除执行国家和地方相关法律、法规和制度外，根据需要制定了相关资金管理办法，且制度执行严格，项目会计核算规范。

- （三）项目实施情况分析。

- 该项目在实施过程中，项目单位的组织结构健全、人员分工明确，场地、信息支撑等落实到位。该项目无调整事项，按计划开工，按计划进度开展，按计划完工，也制定和严格执行了相关项目管理制度。

（四）项目绩效情况分析。

（一）扩大影响，坚定信心。本次峰会邀请了国内43个城 市、省内15个州市、220家省外企业、243家省内企业，共计1500余人参会，举办政企对接会17场，42家企业完成签约。参会政府、参会企业和参会人数为历届华为软件峰会最高，会议举办时间最长、相关活动内容也最为丰富。人民网、新华网、云南网等国家省、市各级主流媒体相继登载报道，在行业内营造了较高的知名度和影响力。

（二）深化合作，助推转型。本次峰会昆明市将与华为公司在智慧城市顶层、5G智能制造、人工智能、招商引资、人才培养等七个方面开展全方位深化合作，不仅标志着双方战略合作伙伴关系进入新阶段，更标志着我市在适应历史发展新方位，加快数字昆明建设，以信息化培育新动能，助推全市产业转型升级方面迈出了坚实步伐。

（三）凸显定位，助力发展。本次峰会的成功举办，不仅为昆明市软件产业发展带来了新的机遇，同时也成为华为及其合作伙伴在国家“一带一路”倡议中面向南亚东南亚开放合作的一个平台，参会城市、参会企业不仅数量众多，来源上也分布在北京、深圳、上海、广州等全国软件产业发展的先进地区，地区与企业之间、企业与企业之间达成各种形式的合作与交流，充分凸显了我市区域性国际中心城市的城市定位，为打造成为中国面向南亚东南亚软件产业的新高地奠定良好的基础和发展空间。

（四）以商招商，效果显著。昆明市与华为30家合作伙伴达成战略合作，同时华为与昆明市13家企业达成战略合作。这些合作将助力云南省及昆明市软件信息产业聚集，构筑软件生态体系竞争优势，将软件和信息技术服务产业打造成为云南省昆明市新兴支柱产业。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

综合各指标评价之后，该项目绩效评价结果为“良”，评分表见下表附表3。

附件3：

| 项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 | 具体指标说明 | 评价标准 |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） | 4 | 通过举办“2018年云南—华为软件产业峰会”为载体，发布云南省软件产业发展规划，提升云南省软件产业品牌影响力，促进云南省重点地州招商引资，培养并吸引软件产业人才，打造共生共建、共享共赢的软件产业生态圈。 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
|  | 决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） | 4 | 昆明市人民政府办公厅《关于印发“2018年云南—华为软件产业峰会”昆明市服务保障工作方案的通知》及昆明市接待办《关于“2018年云南—华为软件产业峰会”的工作细化方案》 | 符合法律法规（1分） 符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
|  |  | 决策程序（4分） | 4 | - 昆明市人民政府办公厅《关于印发“2018年云南—华为软件产业峰会”昆明市服务保障工作方案的通知》及昆明市接待办《关于“2018年云南—华为软件产业峰会”的工作细化方案》 | 符合申报条件（2分） 项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
|  | 资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） | 3 | 按照《关于“2018年云南—华为软件产业峰会”的工作细化方案》， 根据《云南云上云大数据产业发展有限公司-财务管理制度（试行）》有效管理资金专款专用，使用过程合法合规。 | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
|  |  | 分配结果（5分） | 5 | 1.资金分配符合《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）的规定，根据《昆明市呈贡区全面推进预算绩效管理改革方案的通知》（呈政办发〔2016〕117号）等规定要求； 2.分配公平合理。 | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） | 到位率 （3分） | 3 | 4,58.0,034万/4,58.0,034万*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
|  |  | 到位时效（2分） | 2 | 资金及时到位. | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
|  | 资金 管理(10分） | 资金使用（7分） | 7 | 按照《关于“2018年云南—华为软件产业峰会”的工作细化方案》，支出严格依据《云南云上云大数据产业发展有限公司-财务管理制度（试行）》执行，专款专用。 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
|  |  | 财务管理（3分） | 3 | 项目资金管理严格依据《云南云上云大数据产业发展有限公司-财务管理制度（试行）》执行、费用支出制度健全，符合会计核算规范。 | 财务制度健全（1分） 严格执行制度（1分） 会计核算规范（1分） |
|  | 组织 实施(10分） | 组织机构（1分） | 1 | 该项目实施由云南云上云大数据产业发展有限公司商务运营部专项管理，由专人负责，分工明确。 | 机构健全、分工明确 （1分） |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） | 项目实施（3分） | 3 | 本次峰会计划由园区管委会支付的费用共有6大类20项，市政府按预算拨款4580034元整，实际发生3076725元整，结余1503309元整。 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
|  |  | 管理制度（6分） | 6 | 项目资金管理严格依据《云南云上云大数据产业发展有限公司-财务管理制度（试行）》执行、费用支出制度健全，符合会计核算规范。 | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） | 产出数量（5分） | 5 | 本次峰会邀请了国内43个城 市、省内15个州市、220家省外企业、243家省内企业，共计1500余人参会，举办政企对接会17场，42家企业完成签约。 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
|  |  | 产出质量（4分） | 4 | 参会政府、参会企业和参会人数为历届华为软件峰会最高，会议举办时间最长、相关活动内容也最为丰富。 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
|  |  | 产出时效（3分） | 3 | 在合同规定时间内完成资金支付 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
|  |  | 产出成本（3分） | 3 | 实际发生3076725元整 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
|  | 项目 效果(40分） | 经济效益（8分） | 8 | 举办政企对接会17场，42家企业完成签约； | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  | 社会效益（8分） | 8 | 本次峰会的成功举办，不仅为昆明市软件产业发展带来了新的机遇，同时也成为华为及其合作伙伴在国家“一带一路”倡议中面向南亚东南亚开放合作的一个平台，参会城市、参会企业不仅数量众多，来源上也分布在北京、深圳、上海、广州等全国软件产业发展的先进地区，地区与企业之间、企业与企业之间达成各种形式的合作与交流，充分凸显了我市区域性国际中心城市的城市定位，为打造成为中国面向南亚东南亚软件产业的新高地奠定良好的基础和发展空间。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  | 环境效益（8分） | 8 | 昆明市与华为30家合作伙伴达成战略合作，同时华为与昆明市13家企业达成战略合作。这些合作将助力云南省及昆明市软件信息产业聚集，构筑软件生态体系竞争优势，将软件和信息技术服务产业打造成为云南省昆明市新兴支柱产业。 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
|  |  | 可持续影响（8分） | 8 | 本次峰会围绕华为及华为生态伙伴举办，通过华为的落地，带动昆明软件、智能终端制造为主的数字经济领域的发展；同时借此大会契机，吸引华为生态伙伴落地云南，与华为合作伙伴共同探讨合作机会，共同打造共生共建、共享共赢的软件产业生态圈。 | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
|  |  | 服务对象满意度 （8分） | 8 | 服务对象100%满意 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |

- 绩效评价结果应用建议。

- 结合2019年度及以前年度绩效评价结果经验，对于以后的年度预算安排应该更合理科学，完善项目支出预算编制方法，合理利用财政资金，提高财政资金使用效率和效益。

- 对于年度项目支出绩效评价结果，应完善公开体系，便于社会公众查询、监督和建议。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议。

大型会议是一个需要多方协调的工作，项目实施前期应充分沟通，将会议实施过程会遇到的问题都提前预判，留足可调整的空间。

- 其他需说明的问题。

- 无。

昆明呈贡信息产业园区管理委员会

2020年3月27日