附件4-4:

2022年昆明市呈贡区人民医院

综合项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

1.项目包括：2022年昆明市呈贡区人民医院区中医院移交整合发展补助经费项目150万元、中央财政转移支付医疗服务与保障能力提升补助经费100万元。呈贡区人民医院积极对项目计划、实施效果开展绩效自评，全面贯彻党中央的十九大、二十大及十九届历次全会精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，推动昆明市呈贡区人民医院高质量发展，更好提供优质高效医疗卫生服务。

2.项目性质为呈财社【2022】14号文关于批复2022年部门预算的通知昆明市呈贡区人民医院医院区中医院移交整合发展补助经费项目150万元、昆财社【2022】48号文关于下达2022年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金的2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金100万元。

3.项目用途内容涉及范围主要包括医院信息集成平台建设、人才培养及院前120急救项目建设。

4．立项依据为《国务院办公厅关于印发县级公立医院综合改革试点实施意见的通知》、《云南省人民政府办公厅关于印发县级公立医院综合改革试点的实施意见》、《昆明市人民政府关于印发昆明市城市公立医院综合改革试点实施意见的通知》.

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

第一，通过设置多层级绩效目标，定性考核与定量评价相结合，进一步完善医院管理体制、价格机制、药品采购、监管机制等现代医院管理体系构建，提升医院疾病诊疗能力。

第二，坚持公立医院公益性，通过为呈贡区居民提供价格合理或公益性质的医疗服务，强化医院在慢性病预防、综合干预的基础性作用，做好疫情防控工作，深入落实健康云南战略。

第三，建强医院急救体系，提升院前急救服务能力，畅通医连体危急症救治绿色通道。

2.项目绩效阶段性目标。

第一，集成平台的建设项目：医院按照年初设定绩效预算目标，积极推进此项工作，按照政府招标相关法律规定，已完成相关业务招标、经济合同的签订和物资采购。医院集成平台的建设提供院内信息共享和利用平台，同时为医院对外部提供一个统一的信息对外出口，逐步建立统一高效、资源整合、互联互通、信息共享、透明公开、使用便捷、实时监管的信息系统，实现数字化医院建设的战略目标。

第二，人才培养项目：积极选派医教研相关人员培训进修学习，拓展医院医疗服务范围，提升医疗服务效率，为实现医疗技术能力提升奠定基础。

第三，120急救项目：为呈贡区域内的老百姓提供了低廉切高效急救应急保障，为保障人民身体健康和预防公共卫生突发事件发生提供了有力支持。

二、项目单位绩效报告情况。

项目单位于2023年3月24日完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行区中医院移交整合发展项目、中央财政转移支付医疗服务与保障能力提升项目，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解该项目2022年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：印发学习了区财政局《关于开展2022年度区级预算支出绩效自评工作的通知》，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位负责人和科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

- 本项目资金来源为财政拨款，2022年昆明市呈贡区人民医院区中医院移交整合发展补助经费项目150万元、中央财政转移支付医疗服务与保障能力提升补助经费100万元，资金到位率100%。

- 项目资金使用情况分析。

- 项目资金使用：监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。根据公立医院改革以及公共卫生服务能力建设资金用途范围，使用情况如下：

- 呈贡区卫健局拔付区财政配套补助资金区中医院移交整合发展补助经费项目150万元,用于定制化医疗信息集成平台项目。因信息系统定制化改造周期长，为保障专项资金使用安全性和效能性，合同约定支付依据各子项目实际建设进度分阶段付款，2022年度预算执行85.57万元，预计2023年度上半年执行完毕。

- 中央财政转移支付医疗服务与保障能力提升补助经费100万元，年度预算执行105.86万元，超出部分医院自有资金支付。

- （2）项目资金执行情况：区中医院移交整合发展补助经费项目用于定制化医疗信息集成平台，年度预算指标值150万元，预算执行85.57万元，预算执行率57.05%。

- 转移支付补助资金使用分为两个子项目：a.人才培养医疗技术能力提升（省内外专业技术进修）年度预算指标值25万元，预算执行24.5万元，预算执行率98%；b.120院前急救能力提升年度预算指标值75万元，预算执行83.36万元，预算执行率108%。

- 3.项目资金管理情况分析

- （1）严格执行项目资金事前、事中、事后管理原则，编制项目预算，执行医院财务支出管理制度、资金管理制度支用预算资金，根据医院内审制度全程监管，保证资金合理使用。

- （2）医院设置信息化建设领导小组，信息化领导小组下设办公室由信息科负责处理日常工作，统筹推进项目。

- （3）根据财会[2017]25号2019年1月1日正式实施的《政府会计制度》及公立医院等级评审、公立医院绩效评价相关要求,以及2018年修订完善医院财务管理相关制度规定，有项目预算管理办法。并按上述相关制度规定办法执行。

- （二）项目实施情况分析。

- 1.项目组织情况分析。成立 “信息化建设”领导小组、公立医院改革领导小组制定医院信息系统建设和应用总体规划及阶段实施计划，审查和制定系统应用中工作流程、技术规范、性能指标、有关人员职责和规章制度，督促监督检查，严格落实制度。

- 成立公立医院改革领导小组，统筹推进公立医院改革。人才培养主要由医院科教科根据医院科教发展规划审核；120院前急院内有领导小组救配备站长，专业的医生、护士、驾驶员、担架员，有单独工作量绩效考核机制。

2.项目管理情况分析。

(1)申报立项呈贡区人民医院申报区财政资金配置计划申报表，准备相关立项资料依据文件；根据项目报批流程上报。

(2)立项批复为呈财社【2022】14号文关于批复2022年部门预算的通知、昆财社【2022】48号文关于下达2022年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金的2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金的通知。

(3)根据项目预算批复文件组织实施，建立项目预算执行明细登记表，填报季度项目预算监控表，上报主管部门绩效项目跟踪报告,年度自评报告。

依据呈贡区人民医院《物资、工程和服务采购管理办法》审计科执行日常监督检查。审计人员全程参与院内、院外招标采购并填写《昆明市呈贡区人民医院采购活动现场监督记录表》，审计科审核医院经济合同，审计人员参与项目验收工作，并根据实施情况编写项目使用情况分析报告。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。120院前急救项目设置产出量、质量和效益指标，每月进行考核。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- （1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标。

- （2）项目成本（预算）节约情况：区中医院移交整合发展补助经费用于医院信息化建设、中央转移支付医疗服务及保障能力提升，除项目资金外医院还需配套自有资金，不存在资金节约情况。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度：该项目是按照工作的需求逐步进行，严格按照项目资金预算执行，预算执行符合资金使用相关规定，取得较好的效果。

- （2）项目完成质量：

- 信息平台搭建进一步完善医院管理体制、价格机制、药品采购、监管机制等现代医院管理体系构建，提升医院疾病诊疗能力。

- 人才培养医疗技术能力提升项目选派省内外进修培训人次81人，发挥以点带面效应提高医院整体医疗技术水平，为医院可持续发展奠定坚实基础。

- 120院前急救能力提升项目实现全年120院前急救救治患者2387人次，全年120院前急救接回呈贡医院救治人次1309人次，较好完成项目预算目标值，完善了呈贡区域内的急救应急保障体系。

- 3.项目的效益性分析。

- （1）项目预期目标完成程度。

- 区中医院移交整合发展补助经费项目用于定制化医疗信息集成平台，年度预算指标值150万元，预算执行85.57万元，预算执行率57.05%。

- 转移支付补助资金使用分为两个子项目：（1）人才培养医疗技术能力提升（省内外专业技术进修）年度预算指标值25万元，预算执行24.5万元，预算执行率98%；（2）120院前急救能力提升年度预算指标值75万元，预算执行83.36万元，预算执行率108%。

- （2）项目实施对经济和社会的影响。

- 项目实施将进一步体现我院坚持公立医院公益性，保障人民身体健康，提升呈贡区疾病预防控制能力，完善呈贡区分级诊疗机制，优化就医秩序，为区医疗资源网网格化管理打下坚实基础。

- 人才培养医疗技术能力提升项目（省内外专业技术进修）医院择优委派省内外进修培训人次81人并取得相关结业证书，较好的完成项目预算目标为医院医疗技术水平提升打下坚实基础。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

- 经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为93分，评价等级为优秀。

- 绩效评价结果应用建议。

- 建议在政府网站等信息平台公布绩效评价结果，让公众知晓财政的项目资金使用情况及效果，激发公众的参政、议政热情，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

- (一)主要做法

- 1.区政府重视大力扶持，区相关管理部门对医院绩效项目资金的管理，大力指导及监督，及院级领导高度重视；形成统一领导集中管理的思想。

- 2.按照绩效项目资金的使用管理原则，严格按项目立项要求进行管理，执行医院财务支出管理制度，资金管理制度。

- 3.医院成立专门信息化领导小组负责统筹集成平台建设事宜，下设办公室在信息科，负责日常事务处理，同时审计科予以监督。

- 4.在成立预算绩效管理工作领导小组基础上，定期组织财务人员对业务部门统计数据进行核实、总结，分析公立医院改革补助资金和公共卫生服务项目补助的实际用途、管理制度，执行情况等。

- 5.根据2019年1月1日正式实施的《政府会计制度》及公立医院等级评审、公立医院绩效评价相关要求,以及2018年修订完善医院财务管理相关制度规定，有项目预算管理办法。并按上述相关制度规定办法执行。

- （二）存在问题

- 1.专项管理方面的问题。

- 相关职能科室项目管理不够规范、资料整理不够完善。（2）120急救项目存在人员配置不合理，院前急救站医师由急诊外科值班医生轮转抽调值班，急救车驾驶员年龄结构老龄化，只能满足最基本的运行条件。

- 2.资金分配方面问题。

- 区中医院移交整合发展补助经费用项下资金主要用于医院集成平台建设，集成平台预算金额大，公立医院改革及公共卫生服务能力提升补助项目资金及配套医院自有资金合理分配至子项目。中央财政转移支付医疗服务与保障能力提升补助经费主要用于医疗技术能力提升及院前120急救项项目。资金管理设有预算执行登记明细账，符合医院资金管理办法。

- 3.资金拨付方面问题

- 拨付及时，无滞留、闲置等现象。

- 4.资金使用方面问题。

- 第一，资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生良好的社会效益。

- 第二，作为政府主导的医联体，呈贡区人民医院人财物整体移交昆明市延安医院，主体全称为昆明市延安医院呈贡分院，财务记账存在同级医院对二级财政，区医院财务会计报表需合并总院上报市财政，需与总院市级财政预算相匹配，区财政专项不在总院财政大盘无法单独确认财政专项补助收入及列支。

- （三）改进措施

- 建议请上级或相关部门对项目立项到绩效评价全流程进行指导培训，学习省内外医疗机构项目绩效管理的先进经验，对项目进行科学管理。

八、其他需说明的问题。

- 无。

附件：项目支出绩效指标评分表

昆明市呈贡区卫生健康局

- 2023年4月6日

| 2022年区人民医院综合项目支出绩效指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） |  |  | 4 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） |  |  | 4 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  |  | 决策程序（4分） |  |  | 3 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） |  |  | 2 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  |  | 分配结果（5分） |  |  | 5 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） |  |  | 3 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度（1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） |  |  | 7 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |  |
|  |  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） |  |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确（1分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） |  |  | 3 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分）按计划开展（1分）按计划完工（1分） |  |
|  |  |  | 管理制度（6分） |  |  | 5 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） |  |  | 4 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  |  | 产出质量（4分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |  |
|  |  |  | 产出时效（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |  |
|  |  |  | 产出成本（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |  |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 社会效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 7 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 7 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |