附件2:

“云上云”大数据双创基地运营项目支出绩效自评报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

云上小镇位于呈贡信息产业园区内，由云南云上云大数据产业发展有限公司负责云上小镇运营管理及建设，依托云上小镇区位和大学城等资源优势，以双创示范引领、信息产业支点、文化创意交流为功能定位，以打造国家级双创示范基地、建成云南创新发展新高地为目标定位。具体包括：国家级双创示范基地建设，孵化器、众创空间运营管理，招商和企业服务，高校对接、产学研合作等。运营管理经费主要包括：办公费、通讯费、水电费、交通费、差旅费、业务招待费、工资薪金、职工福利、教育经费、工会经费、党建经费、税务费、税金及附件、财务费用、资产购置费、咨询服务费、广告宣传费等。

- 项目绩效目标。

保障公司日常经营及各部门业务和工作顺利开展，充分保障小镇建设运营所需资源，全面完成2021年各项既定工作任务目标。

- 项目单位绩效报告情况。

该项目实施单位为云南云上云大数据产业发展有限公司，已按要求按时充分向我单位报送绩效自评报告和绩效自评指标评分表。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

完善专项资金的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，我单位建立了完整、科学合理的评价指标体系：既有包含预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益及经济效益的共性指标，也有适用于本单位具体项目的个性指标。采用的绩效评价方法为现场核查、实地走访、问询等方式，进行考评。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

按照绩效自评工作要求，组成以分管财务副主任为组长，各部办负责人为成员的绩效评价工作小组，根据各项目具体情况制定了项目支出绩效评价实施方案。

- 2.组织实施

采用核查法核查2021年财政预算批复执行及项目支出情况，着重核查了重点项目管理、内部控制建设管理情况，对园区各内设机构及项目实施单位，根据各自职能职责和年初制定的绩效考核目标，进行了绩效考评。

- 3.分析评价

- 对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告及评分表。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

昆明呈贡信息产业园区管理委员会已及时足额拨付了该项目资金563.00万元至云南云上云大数据产业发展有限公司，无滞留、挤占、挪用等违法乱纪情况，资金到位率100%。

2.项目资金使用情况分析。

按照资金支出进度计划，截止2021年底，资金已全部实现支出。

3.项目资金管理情况分析。

大数据公司按照相关规定制定了《云南云上云大数据产业发展有限公司财务管理制度》、《云上云大数据双创基地管理办法》、《云上云大数据双创基地入驻企业管理制度》等相关管理办法；项目档案资料有专人负责管理，档案资料完整、齐全；在会计核算方面，大数据公司对云上小镇整体运营管理费建立了单独的支出台账，确保运营管理费资金收支清晰明朗；项目资金支付程序完整，每一笔资金支付均已经大数据公司领导签字审批；资金专款专用，不存在挪作他用的情况。

- （二）项目实施情况分析。

- 该项目在实施过程中，项目单位的组织结构健全、人员分工明确，场地、信息支撑等落实到位。该项目无调整事项，按计划开工，按计划进度开展，按计划完工，也制定和严格执行了相关项目管理制度。

- （三）项目绩效情况分析。

2021年，云上小镇累计引入数字经济领域企业70家。截至2021年12月31日，云上小镇入驻企业573家，其中数字经济行业企业为524家，数字技术应用业企业256家，数字要素驱动业企业133家，数字化效率提升业企业116家，数字产品服务业企业11家，数字产品制造业企业8家，其他服务类企业49家。2021年云上小镇企业完成营业收入26.28亿元。2021年云上小镇累计举办活动89场，覆盖人数2808人，完成年度目标任务50场活动的178%。其中重点活动4场，分别为：2021年全国大众创业万众创新活动周云南分会场系列活动、2021年全国大众创业万众创新活动周昆明分会场、2021年云南省第七届科普讲解大赛昆明地区预赛、“就创彩云之南  才聚云上小镇”—云南首届信息产业人才双向选择洽谈会。通过2021大数据公司运营管理费项目的实施，有利于带动就业岗位，带来税收贡献。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

综合各指标评价之后，该项目绩效评价结果为“优”，评分表见下表附件3。

附件3：

| 项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） |  |  | 4 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） |  |  | 4 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） |  |  | 3 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  | 分配结果（5分） |  |  | 5 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (20分） | 资金 到位 （4分） | 到位率 （2分） |  |  | 2 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(6分） | 资金使用（3分） |  |  | 3 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣3分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3分 超标准开支扣2分 超预算扣2分 |  |
|  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
|  | 组织 实施(10分） | 组织机构（1分） |  |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） | 项目实施（3分） |  |  | 3 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |
|  |  | 管理制度（6分） |  |  | 6 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效 (60分） | 项目 产出(20分） | 产出数量（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出质量（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出时效（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出成本（5分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |  |
|  | 项目 效果(40分） | 经济效益（8分） |  |  | 7 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 社会效益（8分） |  |  | 7 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 7 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 8 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |

- 绩效评价结果应用建议

- 结合2021年度及以前年度绩效评价结果经验，对于以后的年度预算安排应该更合理科学，完善项目支出预算编制方法，合理利用财政资金，提高财政资金使用效率和效益。

- 对于年度项目支出绩效评价结果，应完善公开体系，便于社会公众查询、监督和建议。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

完善项目绩效管理责任。明确项目绩效管理责任主体，在实施项目绩效目标时对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果不理想的，则明确项目绩效管理责任，针对项目管理出现的特殊情况给予相应的情况说明。且要针对项目实施中存在的问题和建议进行认真整改，并将落实整改情况以整改报告书的形式反馈。

八、其他需说明的问题。

无