中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会

2022年项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

2022年项目支出1077487.6元，其中：政协会议经费540349.2元，调研视察经费16800元，委员活动经费14752元，协商在基层经费40000元，宣传经费44140元，文史资料编纂经费118728元，委员培训经费78713.8元，委员之家经费1920元，办公设备购置经费96005元，老干部活动经费26125元，委员报刊经费99954.6元。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

根据财政要求和《呈贡区政协财务管理规定》从严管理项目资金，严把报账审核关，确保项目资金专款专用。通过对呈贡区政协财政支出绩效评价，强化单位财政支出管理，提高财政资金使用效益和政府管理效能。

2.项目绩效阶段性目标。

根据《昆明市呈贡区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（呈财行〔2022〕21号），批复项目资金2212960元。按照预算批复及项目执行进度，合理、合法、合规地使用财政资金，实现社会效益最大化，社会满意度最大化。

二、项目单位绩效报告情况

20212年项目支出1077487.6元，其中：政协会议经费540349.2元，主要用于召开区政协四届一次全会，着重就政府工作、经济社会发展情况、财政预决算情况，法院、检察院工作等重要报告开展广泛协商讨论，委员们围绕事关全区改革发展稳定大局和人民群众切身利益的问题提出意见建议，会后，区政协专门梳理归类并提供区政府和“两院”作决策参考。共召开党组会议19次，主席会议12次，常务委员会会议3次，对各类重大事项进行集体协商讨论、审议和决定。调研视察经费16800元，主要用于提高协商议政能力，带着问题深入调研视察，加强学习思考，提高协商视察调研报告质量。形成《关于“呈贡区城市更新改造工作”的建议关于呈贡区数字经济产业发展情况专题调研报告》《关于呈贡区数字经济产业发展情况专题调研报告》等专报5期，获得区委主要领导批示，形成《关于呈贡区社区规划设置情况的调研报告》等调研报告5篇，形成《关于对呈贡区教育“双减双提升”工作视察情况的报告》等视察报告9篇，形成《关于“进一步规范和加强行政事业单位办公用房等国有资产管理”专题协商报告》等专题协商报告4篇，为区委、区政府及相关部门决策提供有用、有价值的参考。委员活动费14752元，主要用于组织界别活动，进一步加强区政协机关各委室联系界别活动组、委员工作，区政协9个界别活动组累计组织开展36次界别活动。选好活动主题，让活动更有意义和价值，动员和吸引更多委员参与，通过活动开展，促进学习交流、增进感情、了解委员特点，推进界别协商活动开展。协商在基层经费40000元，主要用于以“协商在基层”为平台，助推基层社会治理。在10个街道挂牌“政协委员工作室”，并加挂“协商在基层”议事室统一标识；召开2022年“协商在基层”工作推进会，制定印发《呈贡区2022年“协商在基层”工作安排》，10个街道各确定2项协商议题，完成20个议题的调研协商。宣传经费44140元，主要用于加强宣传信息工作，积极向云南政协报、市政协报送新闻信息，运用微信公众号等多种形式宣传政协工作。目前，已在《云南政协报》投稿54篇（均被采用），向市政协投稿39篇（采用24篇），编发政协简讯69期、微信公众号81期，编印《呈贡政协》第1期，全面展示政协履职过程和工作成果。文史资料编纂经费118728元，编辑出版呈贡文史资料第二十三辑《呈贡龙潭山探秘“昆明人”》进一步丰富呈贡文化历史内涵。委员培训经费78713.8元，主要用于加强委员培训，组织一期全体委员培训，邀请省市政协相关委室领导就政协基础理论、强化委员担当、提案撰写、社情民意等内容开展培训；深入推进委员走访联系制度，各委室通过界别活动、提案跟踪服务等方式，实现走访联系委员全覆盖。委员之家经费1920元，主要用于政协委员会工作室标识标牌制作。办公设备购置经费96005元，主要用于购买1套NEC投影仪、3台长城世恒台式计算机、2台国产A4黑白激光打印机、1台奔图彩色复印机、17把弓形会议椅、1张长条会议桌、4组金属文件柜、1张办公桌。不断改善办公环境，为强化各委室对界别组的指导、协调和服务职能，创造条件。老干部活动费26125元，主要用于组织离退休老干部每季度开展一次活动，围绕呈贡区经济社会发展大局和人民群众普遍关心的重点、热点、难点问题，进行座谈、参观、集中学习。委员报刊费99954.6元，主要用于完成227名政协委员《云南政协报》的订阅工作；完成《人民政协报》、《中国政协》、《工人日报》、《时代风采》、《人民日报》、《光明日报》、《求是》、《参考消息》、《春城晚报》等20余类报刊的征订工作。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

进一步加强预算绩效管理，全面分析和综合评价2022年度区政协项目资金的分配使用管理情况，强化支出责任，切实提高财政资金的使用效益和项目管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 绩效评价原则

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

- 评价指标体系

主要从产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）、满意度指标进行评价。

- 评价方法

采用自评以及核查法对我单位财政项目进行实地绩效考评。

（三）绩效评价工作过程。1.前期准备。2.组织实施。3.分析评价。

- 前期准备

按照绩效自评工作要求，组成了以区政协办公室主任王顺能为组长的绩效评价工作小组，组织区政协各委室主任对相关预算绩效管理文件进行了认真学习，掌握政策，根据部门项目收支情况制定了部门项目支出绩效评价实施方案。

- 组织实施

采用自评以及核查法对我单位财政项目进行实地绩效考评。

- 分析评价

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的绩效评价指标体系进行评分，形成项目绩效书面报告。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

- 项目资金到位率100%，严格按区财政相关项目资金支出进度要求，结合年初制定的工作计划和各委室签定的目标责任书，合理、合法、合规地使用项目资金。

- 2.项目资金使用情况分析。

- 项目资金在使用、管理过程中，严格按照财政支付管理的规定审批，做到事前报计划、事中下零余额用款额度，事后对项目资金使用效益进行绩效分析。若支付过程中发生社会保障缴费转专户或支付会议费时均按要求写请示，待财政审批后方才执行。

- 3.项目资金管理情况分析。

项目组织、项目管理严格按照区政协财务管理制度和主席会议制度，10000元以上资金支出事前上主席会，由项目支出的委室汇报使用资金的事由、金额、用途及产生的效果等，由主席会审议通过后才支付。

- （二）项目实施情况分析。

- 1.项目组织情况分析。

- 按照区财政下达的2022年部门预算批复，结合年初制定的工作计划和各委室签定的目标责任书，由办公室牵头，各委室配合，按职能职责完成项目组织实施。

- 2.项目管理情况分析。

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保障各委室履行职责，圆满完成年初制定的各项工作任务。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- （1）项目成本（预算）控制情况。

各项目在预算范围内开展，无超出预算金额和范围的支出。严控按照《呈贡区区级机关会议费管理办法》、《呈贡区区级机关差旅费管理办法》、《呈贡区区级机关培训费管理办法》及我单位制定的《政协昆明市呈贡区委员会“三重一大”集体决策工作实施办法》、《呈贡区政协公务用车使用管理办法》、《呈贡区政协机关财务管理制度》、《政协昆明市呈贡区委员会委员之家履职活动工作规则》、《政协昆明市呈贡区委员会专题协商实施办法》、《政协昆明市呈贡区委员会委员履职工作规则》、《政协昆明市呈贡区委员会界别组工作考核办法》等内部管理制度，控制项目成本。

- （2）项目成本（预算）节约情况。

- 2022年，我单位完成项目资金1077487.6元，支出比去年下降9.92%，其中，调研视察经费下降66.7%，委员活动经费下降79.55%，宣传经费下降52.74%，文史资料编纂经费下降40.64%，办公设备购置经费下降50.99%，委员报刊经费下降19.2%。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度。

- 按照区财政下达的2022部门预算批复，结合年初制定的工作计划和各委室签定的目标责任书，合理、有序地实施项目，无年中大幅追加以及超预算情况，无塌陷时间进度的情况。

- （2）项目完成质量。

- 认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥人民政协在发展协商民主中的重要作用，项目完成质量为优。

- 3.项目的效益性分析。

- （1）项目预期目标完成程度。

- 项目均按预算批复资金实施完成，完成率为100%。

- （2）项目实施对经济和社会的影响。

- 在区委的正确领导和区政府的大力支持下，区政协深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照区委安排部署，紧紧围绕中心大局，凝聚共识，汇聚力量，建言献策，履职尽责，为全区各项事业发展作出了新贡献。

- 五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表见附件4-1）

综合评分98分。

六、绩效评价结果应用建议

(一)科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测，科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

（二）进一步规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露财务信息，公开预算、决算、绩效评价结果，切实提高财政资金的使用效益和项目管理水平。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

由于绩效管理的经验不足，项目的进度与支出过程中存在不对等关系；部分成果无法用指标方式表示；在绩效考评指标的设计上流于形式，有待完善。

八、其他需说明的问题

我办通过加强领导、完善制度、加强督促检查，不断强化项目预算和项目资金管理，确保2023项目实施顺利并取得显著成效。