呈贡区房产交易中心相关业务经费

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.房产交易相关业务费。包括房屋产权系统及干部查核系统维护及软件升级费，干部查核系统维护费，房产专线通信使用费，房产政策宣传培训、咨询及房产业务相关费用，房产档案管理费。我单位以该项目资金为基础，结合单位职责开展以下工作：做好呈贡辖区新建商品房销售及预售资金管理、存量房交易管理、房屋抵押及租赁备案管理、政策性住房产权与上市管理、房屋交易档案管理、房屋面积测绘及楼盘表管理、房屋交易与产权管理信息平台管理、房地产市场和经纪机构管理工作。

2.商品房预售资金监管造价咨询专项经费

委托昆明市建设工程造价协会参与商品房预售资金监管的制度制定，政策细化，出具项目建设成本核算技术审查、资金监管额度确认技术审查、资金拨付前置性技术审查、“一楼一策”项目全过程造价技术审查，项目农民工工资支付技术审核，实现商品房预售资金政府监管。该项目的实施一是有利于配合区住建局对商品房预售资金进行有效的监督管理，更好地规范预售资金的收存、支取、使用等环节，保证开发企业的后续建设工程如期完工，有效防止资金被随意挪用、过度开发、造成资金链断裂，形成烂尾；二是可提高资金使用效率，有利于促使开发企业快建、快销，主动及时向市场输送可售房源；三是可确保购房人和其他当事人的合法权益，减少买卖纠纷，有利于促进社会的和谐稳定，减少政府信访压力，从而促进呈贡区房地产业的平稳健康发展。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标

通过合理合规使用项目资金开展相关业务，切实把区委区政府下发的各项目标任务落实到位，落实房地产市场平稳健康发展相关措施；全力推进保交楼、保交房、化解烂尾楼工作；加强商品房预售资金监管，落实以住建局为主体的监管责任；妥善处理业主信访，化解矛盾纠纷；加强房地产市场监管，整治房地产市场秩序，规范交易行为，进一步促进呈贡区房地产市场健康平稳发展。

2.项目绩效阶段性目标

按合同约定时间及项目具体开展情况完成项目资金支付，加强房地产市场监管，促进呈贡区房地产市场健康平稳发展。

二、项目单位绩效报告情况

商品房预售资金监管造价咨询专项经费实际支出55万元。主要用于委托昆明市建设工程造价协会全程参与呈贡区商品房预售资金监管造价咨询等相关工作，包括但不限于:完成呈贡辖区内商品房预售资金监管工作中的前置技术性审查工作，对第三方造价咨询机构出具的成果审核，对房地产开发企业提出的应急支付的申请进行前置性审查，政府指定监管项目资金拨付审核，结合呈贡区的实际情况拟定呈贡区监管指标体系的调整方案。

房产交易相关业务经费实际支出6.36万元，主要用于干部查核系统维护、房屋产权交易系统维护软件升级、房产专线通信、房产政策宣传培训、房产档案管理等房产相关业务支出，坚持房住不炒，规范房地产市场秩序，强化预售资金监管，着力防范和化解房地产领域风险，促进呈贡房地产市场的健康平稳发展。

融创孔雀镇项目造价咨询服务专项经费实际支出8万元，主要用于呈贡区融创孔雀镇项目造价咨询等相关工作的第三方造价服务费支出，服务内容包括但不限于完成融创孔雀镇项目成本测算前置技术性审查工作，前期预算、过程跟踪、结算等项目成本全过程，核定项目复工续建工程量，审核项目工程进度款，全过程成本把控，以及配合呈贡区孔雀镇项目工作组交办的其他事宜。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：我们于2025年2月27日收到绩效评价相关文件要求后，单位及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2025年3月5日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：3月6日至3月20日，各事业单位及各科室先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。3月21日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况进行综合分析形成评价结论，于3月27日前上报2024年各单位整体支出绩效、项目支出绩效自评报告及项目支出绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2024年我单位财政预算资金年初全部拨付到位。项目资金专款专用，按照合同约定及项目进度报请局办公会研究，及时进行支付。

2.项目资金使用情况分析。

我单位项目资金专款专用，项目实施和资金使用计划严格按照上级批复，按照合同约定及项目实际开展进度进行支付，确保项目资金按规定的范围使用。我单位项目资金专款专用，项目实施和资金使用计划严格按照上级批复，按照合同约定及项目实际开展进度进行支付，确保项目资金按规定的范围使用。2024年房产交易相关业务费支出进度完成情况良好，预算金额7.16万元，完成支付6.36万元，预算执行率89%；商品房预售资金监管造价咨询专项经费，预算金额63万元，实际支付63万元，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

根据资金管理的有关办法规定，认真严格执行和落实项目经费管理，严格专项经费的预算执行，规范了经费的管理及使用行为，通过严格管理，规范运作，确保经费起到明显成效。

（二）项目实施情况分析

项目资金专款专用，及时跟进项目实施情况，各项目按照合同约定及项目进度报请局办公会研究，确保项目按时保质完成，达节点后及时进行支付。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析。项目资金专款专用，资金使用计划严格按照上级批复，按照合同约定及项目实际开展进度进行支付。2024年初项目预算安排62.16万元，追加预算8万元，决算实际支出69.36万元。项目包含房产交易相关业务费、商品房预售资金监管咨询业务专项资金。相比上一年度，本年度项目经费增加，主要原因是商品房预售资金监管造价咨询专项经费按项目实际推进情况及合同约定进行付款，费用增加。

2.项目效率性分析。我单位年度工作绩效目标基本按照年初制定内容完成，各项目都依据实际工作需要，依法依规按照合同约定按时足额支付所需资金，为房产交易中心的房地产市场监管、新建商品房管理、存量房交易管理、抵押租赁备案、档案查询等各项工作提供了保障。

3.项目效益性分析。通过具体工作的开展，切实把省市区及主管部门下发的各项目标任务落实到位，通过合理合规使用项目资金开展相关业务，切实把区委区政府下发的各项目标任务落实到位，落实房地产市场平稳健康发展相关措施；全力推进保交楼、保交房、化解烂尾楼工作；加强商品房预售资金监管，落实以住建局为主体的监管责任；妥善处理业主信访，化解矛盾纠纷；加强房地产市场监管，整治房地产市场秩序，规范交易行为，进一步促进呈贡区房地产市场健康平稳发展。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
我中心项目支出绩效自评91分。

我中心所有项目均正常推进实施，总体完成情况良好。我中心能够按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,项目设立了明确、细化、量化的绩效目标,在决策依据及决策程序上符合相关规定,项目资金能及时到账,专款专用,相关管理制度完备,并能严格遵守。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

无。

八、其他需说明的问题。

    无。
—12—

—11—


