
昆明市呈贡区残疾人联合会2026年

残疾人康复托养经费项目

项目名称

残疾人康复托养经费项目。

立项依据

《呈贡区残疾人联合会推进精神残疾人康复服务实施意见（试行）》《呈贡区精神残疾人服药补助工作方案》《昆明市呈贡区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》《昆明市残疾人托养服务项目实施方案》。

项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区残疾人联合会
组织机构代码：12530121518492126E
地址：云南省昆明市呈贡区呈祥街惠景园D7栋2楼
联系电话：67481132
法人代表：李亚楠

经费来源：区财政年初预算
单位概况：

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况为：在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

项目基本概况

做好残疾人康复工作，实现“人人享有康复”目标，特别是做好精神残疾人康复及残疾儿童康复工作，帮助残疾人恢复身体机能，融入社会生产生活。落实“阳光家园”计划工作要求，为就业年龄段，无业的重度肢体、精神和智力残疾人提供托养服务。
项目实施内容

给予坚持服药的精神残疾人服药补贴，减轻残疾人康复压力，鼓励精神残疾人家属加强监护，帮助精神残疾人稳定病情。对精神疾病较重和突发精神疾病的残疾人给予精神残疾人住院医疗康复救助，鼓励精神残疾人及时就医控制病情，帮助精神残疾人家庭减轻精神疾病医疗的经济压力。帮助残疾儿童及时转介到残疾儿童康复定点机构接受抢救性康复，促进残疾儿童残疾状况减轻、康复。为就业年龄段，无业的重度肢体、精神和智力残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭照护负担。
资金安排情况

残疾人康复托养经费85000元，其中：

1.精神残疾人服药补贴，救助146人残疾人，100元/人/月，经费10000元；

2.精神残疾人住院医疗康复救助，救助44人残疾人，800元/人/月，经费20000元；

3.残疾儿童康复救助，约救助70人残疾人，2000元/人/月，经费50000元；

4.残疾人托养工作，托养服务40人残疾人，4500元/人/年，经费5000元。
项目实施计划

根据工作实际需求，在2026年12月31日前完成残疾人康复托养经费项目。其中：在2026年6月30日前，完成精神残疾人服药补贴审核及资金核拨工作；在2026年11月30日前，完成残疾儿童康复救助审核及资金核拨工作；在2026年12月31日前，完成精神残疾人住院医疗康复救助及残疾人托养审核及资金核拨工作。
项目实施成效

认真开展残疾人康复托养工作，促进残疾人得到全面康复，帮助残疾儿童抢救性康复，落实托养政策，为残疾人家庭减轻负担，促进残疾人融入社会生产生活。
项目绩效目标表

详见预算公开表—部门项目支出绩效目标表05-2表。
