呈贡区涌鑫哈佛中心公共租赁住房项目资金

项目支出绩效评价报告
一、基本情况

（一）项目概况

为完成2021年市政府下达呈贡区不少于100套公租房保障任务，同步推进呈贡区涌鑫哈佛中心烂尾楼处置化解工作，根据呈贡区人民政府42次常务会议精神，云南涌鑫地产有限公司、昆明市呈贡区住房和城乡建设局、云南涌鑫地产有限公司管理人三方于2023年签订了《商品房买卖合同》及《商品房买卖合同补充协议》，购买了呈贡区涌鑫哈佛中心100套房源作为公租房。2025年10月25日我局与江苏德之佳建设集团有限公司、中盛弘宇建设科技有限公司签订《呈贡区涌鑫哈佛公共租赁住房装修设计、施工总承包合同》，按照合同约定，合同暂定总价 230 万元，工期90日。
（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇 保障性安居工程建设目标。目标指标完成率100%。

2.项目绩效阶段性目标

加大公租房筹集力度，逐步推动住房困难群体住有所居，全面提升人民群众的获得感和满意度。

二、项目单位绩效报告情况

2025年呈贡区涌鑫哈佛中心公共租赁住房项目资金年初预算资金180.00万元，实际支付资金115.00万元。项目如实申报绩效。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。

评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：我们于2026年2月28日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2026年3月6日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：3月6日至3月20日，各事业单位及各科室先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。3月21日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况进行综合分析形成评价结论，于3月27日前上报2025年各单位整体支出绩效、项目支出绩效自评报告及项目支出绩效评价报告。 

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2025年呈贡区涌鑫哈佛中心公共租赁住房项目资金年初预算资金1800000.00元，实际支付资金1150000.00元。

2.项目资金使用情况分析

2025年10月25日我局与江苏德之佳建设集团有限公司、中盛弘宇建设科技有限公司签订《呈贡区涌鑫哈佛公共租赁住房装修设计、施工总承包合同》，按照合同约定，我局于2025年12月初第一次支付合同总价的20%即46万元作为首期款项至江苏德之佳建设集团有限公司。12月下旬该项目装修工程已完成约 60%工程量，因年底支付要求，且保证农民工工资正常发放，按合同约定将第二阶段合同款69万元支付至江苏德之佳建设集团有限公司并要求企业按时限完成工程进度。累计拨付合同暂定总价230万元的50%即115万元。
3.项目资金管理情况分析

结合项目特点，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，进行评价体系的构建，评价资金使用的效率与效益。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

前期准备根据区财政局关于开展2025年度区本级预算支出绩效自评工作要求，我局结合项目特点，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，进行评价体系的构建，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对项目资金的使用绩效作出全面评价。

2.项目管理情况分析

2025年10月25日我局与江苏德之佳建设集团有限公司、中盛弘宇建设科技有限公司签订《呈贡区涌鑫哈佛公共租赁住房装修设计、施工总承包合同》，2025年11月14日施工方进场施工，监理单位云南昶越工程管理咨询有限公司工程师对该工程项目实施组织管理，我局每周不定时安排工作人员到现场跟踪工程进度及施工安全情况。
（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。

资金使用合法合规。

（2）项目成本（预算）节约情况。

无。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。

截止2025年12月31日，按进度分步开展水电管线铺设、粉墙、贴砖等工程。预计2026年3月下旬装修完工。
（2）项目完成质量。

按施工进度分步验收，验收记录完整，截止目前未出现重大安全事故。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。

完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

 坚持以保障民生、实现住有所居为立足点，加强制度建设、管理建设，实现住房保障的新发展，新突破。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分95分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评指标评分表”。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）
无。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

下步，待涌鑫哈佛100套公租房装修完成后统一纳入“昆明市保障性住房信息管理系统”统一分配管理。

八、其他需说明的问题

     无。
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