建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项

工程管理经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费预算60万元，实际支出19.68076万元。依据《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《中华人民共和国建筑法》《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部第37号令）等文件，建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费主要用于按照国家和地方建设法规、标准、政策、方针规定，依法对辖区行政区域内建设工程质量、安全生产及文明施工进行监督及管理。

项目绩效目标

1.项目绩效总目标
按照国家和地方建设法规、标准、政策、方针规定，依法对辖区行政区域内建设工程质量、安全生产及文明施工进行监督及管理。加大对违法违规行为的查处力度，完善安全生产监督管理体系。全年监管频次达5次/项目，完成目标监管任务。提高建筑工程质量、安全、文明施工管理水平，杜绝工程一般质量、安全生产事故的发生，遏制重大事故发生。

2.项目绩效阶段性目标

严格执行工程相关的法律法规及工程强制性标准规范要求，对辖区建设工程质量、安全生产及文明施工巡查检查，针对不同项目制定详细的监管巡查计划，明确巡查频次和重点内容，监管频次不少于5次/项目。联合第三方机构专家对危大工程及超危大工程进行全面检查，覆盖率达到100%，隐患整改率达到100%，有效提高监管质量和效率。
二、项目单位绩效报告情况

建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费共收到区财政年初预算安排资金60万元，实际支出19.68076万元。建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费主要用于2025年工程质量安全生产措施查验、工程质量监督注册、竣工验收、施工现场工程质量、安全生产、文明施工等监督检查工作有序开展，以及开展危险性较大分部分项工程管控工作，不定期进行汛期专项检查、消防安全检查、起重机械设备、临时用电、深基坑、高支模等专项检查，开展日常巡查。通过各项工作的积极开展，杜绝一般安全生产事故和较大以上安全生产事故，确保了工程质量安全生产、保障了人民群众的生命财产安全。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：我们于2026年2月28日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2026年3月6日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：3月6日至3月20日，各事业单位及各科室先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。3月21日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况进行综合分析形成评价结论，于3月27日前上报2025年各单位整体支出绩效、项目支出绩效自评报告及项目支出绩效评价报告。   
四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

2025年财政年初预算数为60万元，实际拨款数为支出数19.68076万元。2025年财政年初预算数与支出数存在差异，主要原为我单位2025年度建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费中政府购买服务事项支出较少。

项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

组织辖区内112个（135个标段）项目开展房建工程、市政基础设施工程质量、安全、文明施工及消防安全检查。2025年办理建设工程质量监督注册30个、安全措施查验41个，其中，房建工程建筑面积86.78万㎡。

在建设工程质量日常监管工作中，严格落实《云南省工程质量安全手册实施细则》和《建设单位工程质量首要责任》等国家、省、市、区级重要文件要求，执行《建设工程质量检测管理办法》（住建部57号令），由建设单位委托有资质的工程质量检测机构对工程实体混凝土强度进行检测；对施工现场混凝土结构存在蜂窝、孔洞、夹渣、疏松等质量缺陷要求采取针对性措施进行整改，确保工程实体质量整体稳定受控，主体结构安全可靠。履行房屋市政工程实体质量检查、质量强区、预拌混凝土质量专项检查、民用建筑工程节能施工质量监督等工作，并积极开展“质量月”活动。对质量监督管理的项目下发《工程质量行为抽查记录》12份、《工程质量监督巡查、抽查记录》170份、《工程质量整改通知》25份，针对下发的整改通知单，督促责任单位限时整改，整改回复率100%。在履行验收职能中，严格执行分部分项验收标准和程序要求，积极对基础分部、主体分部、建筑节能分部、工程竣工联合验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督。桩基子分部验收监督记录、基础分部验收监督记录、主体分部验收监督记录及建筑节能分部验收监督记录共计58份；工程预验收质量监督检查记录22份；工程竣工验收条件审查记录表22份；工程竣工验收监督记录22份。在开展人防工程质量监督中，严格按照人防工程质量监督标准规范要求执行，依照程序对昆明市人防工程建设管理平台核查注册资料及资质进行审查，组织人防工程质量交底，确定隐蔽验收次数，对首块地板、首次墙柱、首次顶板浇筑、管路管线安装进行现场检查，对其他隐蔽验收执行网上审批。主要在筏板、外墙、楼板施工时，对钢筋绑扎情况，预埋件位置，尺寸，垂直度，水平度按图按规范标准施工情况进行监督检查。通过日常巡查及专项检查，以及上下联动，进一步提高了我区建设工程质量管理水平。

在建设工程安全生产监管工作中，按照《关于印发昆明市呈贡区住房城乡建设领域安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）的通知》和《昆明市呈贡区建筑施工领域安全生产治本攻坚三年行动细化方案（2024-2026年）》的要求，聚焦当前制约安全生产的深层次矛盾，认真开展项目管理人员统筹发展和安全能力提升行动；做好项目负责人安全教育培训和从业人员安全素质能力提升；全面推进落实安全生产管理人员规范化管理制度，将制度文件印发成文件汇编，发放至各建筑工地，结合日常检查，严格督促责任单位用好“三件套”，切实发挥管理作用。针对十九条整治措施、房屋市政工程重大事故隐患判定标准2024版、安全日志等，集中项目主要负责人培训3次，培训约520人次。持续开展重大事故隐患排查整治，完善生产经营单位重大事故隐患自查自改常态化机制，2025年共发现整改重大事故安全隐患10条，其中部门检查发现9条，企业自查发现1条，有效提升安全隐患治理水平。按照《云南省住房和城乡建设厅关于开展建筑起重机械使用登记证书电子证照试运行工作的通知》要求，对全区建筑工地起重机械设备全面推行线上办理程序，推行电焊机加芯赋码改造工作，推进设备更新改造。持续开展机械设备的专项检查行动，聘请第三方检测机构参与检查提供技术支持，2025年共检查设备71台，切实消除设备安全隐患，严格设备安装告知、使用登记备案手续管理，2025年办理机械设备告知163台，办理使用登记备案共147台，办理延期使用登记备案共16台，办理爬架使用登记备案9台，办理拆卸告知共97台。加大对危大工程的管控，转发落实《住建部危大工程施工方案严重缺陷清单》，认真开展危大工程检查，参与对超危大工程专家论证程序监督。持续开展工程监理行为专项整治，2025年联合市质安总站完成了一轮对全区在建项目的排查整治。大力鼓励项目申报省市级安全生产标准化工地，2025年共有8个项目申报安全生产标准化工地。今年以来，我单位认真开展安全治本攻坚三年行动、起重机械安全专项整治行动、工程监理行为专项整治行动、重点时段安全专项整治行动。截止目前，组织4个检查组，累计检查建筑工地457家，查出并整改生产安全隐患2378条。2025年共对安全生产管理不到位的18个项目，54家责任主体单位进行了约谈。

2.项目管理情况分析

在文明施工及扬尘污染防治监管工作中，按照建筑工地扬尘污染治理相关文件要求，针对施工进度（基础施工阶段、主体施工阶段、收尾阶段）对照标准进行督查检查。对检查中未达到“六个百分百”和“八个必须”要求的项目下发文明施工限期整改单。截止目前共发出《呈贡区建筑工程文明施工检查限期整改通知书》187份，发现问题507条，动态达标率保持在98%左右；约谈扬尘污染防治不到位项目3个。2025年呈贡区在建建筑工地已完成三池一设备、喷淋、PM10设备安装；文明施工、扬尘防治管理水平持续提升，参建企业落实措施的自觉性进一步加强，为我区空气质量优良率提供了有力保障。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。2025年各项工作及费用支出均按厉行节约的原则严格控制，切实保证了工作经费高效使用，未有扩大。

（2）项目成本（预算）节约情况。各项支出均按厉行节约的原则严格控制，切实保证了工作经费高效使用，未有扩大。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

我单位充分利用建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费，高效履行职责职能，按计划完成各项目标任务，工作取得实效。

（2）项目完成质量

2025年度我单位项目支出绩效结合我单位年度主要工作目标任务及实际工作的开展，按质按量及时完成各项工作。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。

与年初制定工作目标相匹配，项目效益显著，与绩效总体目标吻合度高，为全区经济建设和社会发展提供保障。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

通过对工程质量安全生产进行管理、监督，减少工程质量通病，杜绝工程质量、安全事故，提升管理对象的管理技术水平，促进行业发展。顺利完成了呈贡区建设工程领域质量、安全生产、文明施工监管工作，确保辖区建设工程质量总体受控，生产安全态势平稳。  

五、综合评价情况及评价结论

本项目综合得分92分，评价等次为“良好”。各项评分结果见“项目支出绩效自评指标评分表”。
六、绩效评价结果应用建议

无。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。
八、其他需说明的问题

无。
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